## Overview
Musical Studio (Tani Edition) - 요구사항 및 개발 일정 | Musical Studio (Tani Edition) - 요구사항 및 개발 일정 | Musical Studio (Tani Edition) - 요구사항 및 개발 일정 | Musical Studio (Tani Edition) - 요구사항 및 개발 일정 | Musical Studio (Tani Edition) - 요구사항 및 개발 일정 | Musical Studio (Tani Edition) - 요구사항 및 개발 일정 | Musical Studio (Tani Edition) - 요구사항 및 개발 일정 | Musical Studio (Tani Edition) - 요구사항 및 개발 일정
1차 출시는 2026-05-25까지 A+B의 얇은 파일럿 배포를 목표로 하고, 2주 안에 동호회 운영에 쓸 수 있는 MVP로 안정화합니다. C+D는 후속 단계입니다. | 1차 출시는 2026-05-25까지 A+B의 얇은 파일럿 배포를 목표로 하고, 2주 안에 동호회 운영에 쓸 수 있는 MVP로 안정화합니다. C+D는 후속 단계입니다. | 1차 출시는 2026-05-25까지 A+B의 얇은 파일럿 배포를 목표로 하고, 2주 안에 동호회 운영에 쓸 수 있는 MVP로 안정화합니다. C+D는 후속 단계입니다. | 1차 출시는 2026-05-25까지 A+B의 얇은 파일럿 배포를 목표로 하고, 2주 안에 동호회 운영에 쓸 수 있는 MVP로 안정화합니다. C+D는 후속 단계입니다. | 1차 출시는 2026-05-25까지 A+B의 얇은 파일럿 배포를 목표로 하고, 2주 안에 동호회 운영에 쓸 수 있는 MVP로 안정화합니다. C+D는 후속 단계입니다. | 1차 출시는 2026-05-25까지 A+B의 얇은 파일럿 배포를 목표로 하고, 2주 안에 동호회 운영에 쓸 수 있는 MVP로 안정화합니다. C+D는 후속 단계입니다. | 1차 출시는 2026-05-25까지 A+B의 얇은 파일럿 배포를 목표로 하고, 2주 안에 동호회 운영에 쓸 수 있는 MVP로 안정화합니다. C+D는 후속 단계입니다. | 1차 출시는 2026-05-25까지 A+B의 얇은 파일럿 배포를 목표로 하고, 2주 안에 동호회 운영에 쓸 수 있는 MVP로 안정화합니다. C+D는 후속 단계입니다.
구분 | 내용 | 비고
서비스 목적 | MusicXML 기반 악보 렌더링, 배역별 연습 녹음 저장, 주차별 숙제 제출 및 확인 | 동호회 운영 흐름에 맞춘 웹 플랫폼
대상 사용자 | 부원(Member), 연출가/관리자(Director/Admin) | 역할별 권한 분리 필요
MVP 범위 | A 개인 연습 + B 숙제 제출 | 3일 배포는 thin pilot, 2주 MVP는 운영 가능 수준
핵심 성공 기준 | 부원이 악보/MR을 보고 녹음 저장 후 숙제로 제출, 연출가는 제출 현황을 확인 | 3일 내 파일럿 URL 공유, 2주 내 실제 운영 검증
기술 스택 | Next.js 14, TypeScript, Tailwind, Shadcn UI, Zustand, Supabase, Google OAuth, Google Drive API, OSMD, Tone.js, Wavesurfer.js | 상세 내용은 Tech Stack 시트 참조
파일 형식 | MusicXML(.musicxml/.xml/.mxl), PDF(.pdf), MR(.mp3/.wav/.m4a), 녹음 원본(.wav), 추후 다운로드/업로드(.mp3) | 상세 내용은 File Types 시트 참조
주요 리스크 | 브라우저 오디오 지연, MusicXML 파싱 품질, 모바일 녹음 권한, Storage/RLS 정책 | 초기부터 테스트 케이스 확보
범위 요약 | 범위 요약 | 범위 요약 | 범위 요약 | 범위 요약 | 범위 요약 | 범위 요약 | 범위 요약
단계 | 출시 구분 | 핵심 결과물 | 사용자 가치 | 상태
A | 3-day Pilot + 2-week MVP | 악보/PDF 또는 MusicXML 표시, MR 재생, 목소리 녹음 저장 | 부원이 혼자 연습 가능 | 최우선 진행
B | 3-day Pilot + 2-week MVP | 연습 녹음 목록, 숙제 제출, 제출 현황 대시보드 | 연출가가 주차별 숙제를 관리 | 최우선 진행
C | Phase 2 | Tone.Transport 기반 멀티트랙 동기화 재생, 믹싱 콘솔 | 앙상블 연습 품질 향상 | 후속 진행
D | Phase 3 | Wavesurfer 타임라인 코멘트, 대표본 신청/승인 | 피드백과 공식 가이드 운영 | 후속 진행

## Tech Stack
상세 기술 스택 및 구현 방침 | 상세 기술 스택 및 구현 방침 | 상세 기술 스택 및 구현 방침 | 상세 기술 스택 및 구현 방침 | 상세 기술 스택 및 구현 방침
3일 파일럿과 2주 MVP에 필요한 기술 역할, 구현 포인트, 후속 확장 지점을 정리했습니다. Google 로그인과 Google Drive 파일 연동을 MVP 범위에 포함합니다. | 3일 파일럿과 2주 MVP에 필요한 기술 역할, 구현 포인트, 후속 확장 지점을 정리했습니다. Google 로그인과 Google Drive 파일 연동을 MVP 범위에 포함합니다. | 3일 파일럿과 2주 MVP에 필요한 기술 역할, 구현 포인트, 후속 확장 지점을 정리했습니다. Google 로그인과 Google Drive 파일 연동을 MVP 범위에 포함합니다. | 3일 파일럿과 2주 MVP에 필요한 기술 역할, 구현 포인트, 후속 확장 지점을 정리했습니다. Google 로그인과 Google Drive 파일 연동을 MVP 범위에 포함합니다. | 3일 파일럿과 2주 MVP에 필요한 기술 역할, 구현 포인트, 후속 확장 지점을 정리했습니다. Google 로그인과 Google Drive 파일 연동을 MVP 범위에 포함합니다.
영역 | 기술 | 역할 | 구현 포인트 | 적용 단계
Frontend Framework | Next.js 14 App Router | 웹 앱 라우팅, 서버/클라이언트 컴포넌트 분리, 배포 단위 | App Router 기준으로 member/director/admin route group 분리 | MVP
Language | TypeScript | 도메인 타입, DB row 타입, 오디오 상태 타입 안정화 | Supabase generated types를 도입해 DB schema와 동기화 | MVP
Styling | Tailwind CSS | 빠른 UI 구현과 일관된 spacing/color 관리 | vibe coding 속도를 위해 utility-first로 MVP 화면 구성 | MVP
UI Components | Shadcn UI | Button, Dialog, Tabs, Table, Form, Toast 등 기본 UI | 관리자/연출가 테이블과 녹음 제출 dialog에 우선 사용 | MVP
Client State | Zustand | 오디오 재생 상태, 선택 배역, 녹음 상태, mixing state 관리 | 서버 상태는 Supabase query, 순간 UI/audio 상태만 Zustand | MVP
Backend/Auth/DB | Supabase | Auth, PostgreSQL, Storage, Realtime 기반 백엔드 | RLS 정책을 MVP 전 반드시 점검 | MVP
Authentication | Supabase Auth + Google OAuth | Google 이메일 기반 로그인 | Google provider 활성화, redirect URL 설정, users 테이블 role 매핑 | MVP
File Source | Google Drive API | MusicXML/PDF/MR 원본 파일을 Drive에서 가져오거나 참조 | drive.readonly 범위부터 시작. 파일 ID/메타데이터/확장자/MIME type 저장 | MVP
File Storage | Supabase Storage | 녹음 파일 저장, 필요 시 Drive 파일 캐싱 | 사용자 녹음은 Supabase Storage에 저장. Drive 원본은 참조 또는 서버 복사 선택. 확장자 정책은 File Types 기준 | MVP
Sheet Music | OpenSheetMusicDisplay | MusicXML 렌더링과 파트 표시 제어 | 3일 배포는 PDF fallback 허용, 2주 MVP에서 OSMD 배역 필터 강화 | MVP
Audio Playback | HTMLAudioElement + Tone.js | MR/가이드 재생 및 후속 멀티트랙 동기화 기반 | 3일 배포는 단순 재생 우선, Tone.Transport는 C 단계에서 정밀화 | MVP/Phase 2
Recording | MediaRecorder API + WAV encoder | 브라우저 마이크 녹음 | 동기화 기준 원본은 WAV로 저장. 브라우저가 WebM만 제공하면 임시 캡처 후 WAV 변환. MP3는 다운로드/업로드용 후속 | MVP
Waveform | Wavesurfer.js | 녹음 파형 표시와 타임라인 코멘트 | MVP에서는 선택 사항, D 단계에서 regions/comments와 결합 | Phase 3
Deployment | Vercel | Next.js 빠른 배포 | 3일 내 preview/production URL 공유에 적합 | MVP
Observability | Supabase logs + Vercel logs | Auth/Storage/API 오류 추적 | 초기에는 lightweight logging, 사용자별 녹음 실패 이벤트 기록 고려 | MVP

## File Types
파일 확장자 및 MIME Type 정책 | 파일 확장자 및 MIME Type 정책 | 파일 확장자 및 MIME Type 정책 | 파일 확장자 및 MIME Type 정책 | 파일 확장자 및 MIME Type 정책 | 파일 확장자 및 MIME Type 정책
Google Drive 연동, Supabase Storage 저장, 브라우저 재생/녹음에서 허용할 파일 형식을 정리했습니다. MVP에서는 호환성이 높은 형식부터 제한적으로 허용합니다. | Google Drive 연동, Supabase Storage 저장, 브라우저 재생/녹음에서 허용할 파일 형식을 정리했습니다. MVP에서는 호환성이 높은 형식부터 제한적으로 허용합니다. | Google Drive 연동, Supabase Storage 저장, 브라우저 재생/녹음에서 허용할 파일 형식을 정리했습니다. MVP에서는 호환성이 높은 형식부터 제한적으로 허용합니다. | Google Drive 연동, Supabase Storage 저장, 브라우저 재생/녹음에서 허용할 파일 형식을 정리했습니다. MVP에서는 호환성이 높은 형식부터 제한적으로 허용합니다. | Google Drive 연동, Supabase Storage 저장, 브라우저 재생/녹음에서 허용할 파일 형식을 정리했습니다. MVP에서는 호환성이 높은 형식부터 제한적으로 허용합니다. | Google Drive 연동, Supabase Storage 저장, 브라우저 재생/녹음에서 허용할 파일 형식을 정리했습니다. MVP에서는 호환성이 높은 형식부터 제한적으로 허용합니다.
파일 구분 | 확장자 | 허용 MIME type | 저장/연동 위치 | 적용 단계 | 비고/검증 포인트
MusicXML 원본 | .musicxml | application/vnd.recordare.musicxml+xml, application/xml, text/xml | Google Drive 또는 Supabase Storage | MVP | OSMD 렌더링 주 포맷. 파일 내 part/score 구조 검증 필요
MusicXML 원본 | .xml | application/xml, text/xml | Google Drive 또는 Supabase Storage | MVP | 일반 XML 확장자로 내려오는 MusicXML 허용. 내용 기반 검증 권장
압축 MusicXML | .mxl | application/vnd.recordare.musicxml, application/zip | Google Drive 또는 Supabase Storage | 2-week MVP | OSMD 지원 여부 확인. 필요 시 압축 해제/변환 처리
악보 PDF | .pdf | application/pdf | Google Drive 또는 Supabase Storage | 3-day Pilot | 3일 배포의 안전한 fallback. 브라우저 PDF viewer 또는 iframe 사용
MR/반주 음원 | .mp3 | audio/mpeg | Google Drive 또는 Supabase Storage | 3-day Pilot | 브라우저 호환성이 가장 좋아 MR 기본 권장
MR/반주 음원 | .wav | audio/wav, audio/x-wav | Google Drive 또는 Supabase Storage | MVP | 용량이 크므로 Drive streaming/cache 정책 확인
MR/반주 음원 | .m4a | audio/mp4, audio/x-m4a | Google Drive 또는 Supabase Storage | MVP | iOS 친화적. 브라우저별 재생 테스트 필요
MR/반주 음원 | .aac | audio/aac | Google Drive 또는 Supabase Storage | Post-launch | 필수 아님. 업로드 허용 전 재생 테스트 필요
MR/반주 음원 | .ogg | audio/ogg | Google Drive 또는 Supabase Storage | Post-launch | Safari 호환성 이슈 가능. MVP 기본 제외 권장
사용자 녹음 원본 | .wav | audio/wav, audio/x-wav | Supabase Storage | 3-day Pilot | 동기화 기준 원본. 파일 크기는 크지만 seek/파형/오프셋 계산에 유리
사용자 녹음 임시 | .webm | audio/webm, video/webm | 브라우저 메모리 또는 임시 처리 | Fallback | MediaRecorder가 WAV를 직접 만들기 어려운 브라우저의 임시 산출물. 최종 저장 전 WAV 변환 권장
다운로드/외부 업로드 | .mp3 | audio/mpeg | Supabase Storage | Post-launch | 공유/다운로드/외부 업로드용 파생 파일. 정밀 sync 원본으로는 비권장
이미지/썸네일 | .png | image/png | Supabase Storage | Optional | 곡 커버나 UI 썸네일이 필요할 때만
이미지/썸네일 | .jpg/.jpeg | image/jpeg | Supabase Storage | Optional | 곡 커버나 UI 썸네일이 필요할 때만

## Requirements
요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서
A+B는 첫 출시 MVP, C+D는 후속 단계까지 포함한 전체 요구사항 목록입니다. | A+B는 첫 출시 MVP, C+D는 후속 단계까지 포함한 전체 요구사항 목록입니다. | A+B는 첫 출시 MVP, C+D는 후속 단계까지 포함한 전체 요구사항 목록입니다. | A+B는 첫 출시 MVP, C+D는 후속 단계까지 포함한 전체 요구사항 목록입니다. | A+B는 첫 출시 MVP, C+D는 후속 단계까지 포함한 전체 요구사항 목록입니다. | A+B는 첫 출시 MVP, C+D는 후속 단계까지 포함한 전체 요구사항 목록입니다. | A+B는 첫 출시 MVP, C+D는 후속 단계까지 포함한 전체 요구사항 목록입니다. | A+B는 첫 출시 MVP, C+D는 후속 단계까지 포함한 전체 요구사항 목록입니다. | A+B는 첫 출시 MVP, C+D는 후속 단계까지 포함한 전체 요구사항 목록입니다.
ID | 영역 | 릴리즈 | 우선순위 | 사용자 | 기능명 | 요구사항 | 인수 기준 | 비고/기술 포인트
REQ-AUTH-001 | Auth | MVP | P0 | Member/Director | Google 이메일 로그인 | 사용자는 Google 계정으로 로그인한다. | 허용된 Google 이메일 또는 도메인 사용자만 앱에 접근할 수 있다. | Supabase Auth Google Provider
REQ-AUTH-002 | Auth | MVP | P0 | Admin | 역할 매핑 | Google 로그인 후 users 테이블의 role 값으로 권한을 분기한다. | Member/Director/Admin에 따라 접근 가능한 화면이 다르다. | 최초 운영자는 수동 seed 또는 invite
REQ-DRIVE-001 | Drive | MVP | P0 | Director/Admin | Google Drive 파일 가져오기 | 관리자는 Google Drive에 있는 MusicXML/PDF/MR 파일을 선택 또는 URL 등록한다. | 등록된 Drive 파일이 곡 상세에서 악보/MR로 사용된다. | Google Drive API, OAuth scope
REQ-DRIVE-002 | Drive | MVP | P1 | Director/Admin | Drive 파일 메타데이터 동기화 | Drive file id, name, mimeType, modifiedTime을 저장한다. | 파일 변경/교체 시 관리 화면에서 확인 가능하다. | 초기에는 수동 refresh 가능
REQ-FILE-001 | File | MVP | P0 | Admin/Director | 허용 확장자 검증 | Drive/Storage 등록 시 파일 종류별 허용 확장자와 MIME type을 검증한다. | 지원하지 않는 파일은 등록 전 차단하고 사용자에게 사유를 표시한다. | File Types 시트 기준
REQ-FILE-002 | File | MVP | P0 | Member | 녹음 파일 포맷 | 동기화 기준 원본 녹음은 WAV로 저장한다. | 녹음 저장 후 재생 가능하고 Recordings에 file_ext=wav, mime_type=audio/wav, duration_sec가 저장된다. | MP3는 다운로드/외부 업로드용 파생 파일
REQ-FILE-003 | File | Post-launch | P1 | Member/Director | MP3 변환본 다운로드/업로드 | 사용자는 녹음본을 MP3로 다운로드하거나 외부 MP3 파일을 업로드할 수 있다. | MP3 변환본은 원본 WAV와 구분되어 관리되고, 업로드 MP3는 동기화 보정 대상임을 표시한다. | 서버/Edge 변환 또는 background job
REQ-A-001 | A | MVP | P0 | Member | MusicXML 악보 렌더링 | 곡 상세 화면에서 MusicXML을 OSMD로 렌더링한다. | 업로드된 xml_url이 있는 곡에서 악보가 3초 이내 표시된다. | OpenSheetMusicDisplay
REQ-A-002 | A | MVP | P0 | Member | 본인 배역 기본 필터 | 로그인 사용자의 배역 파트만 기본 표시한다. | 초기 진입 시 본인 배역 스태프만 보이고 전체 보기 토글이 가능하다. | MemberRoles 매핑 필요
REQ-A-003 | A | MVP | P1 | Member | 다중 배역 보기 | 체크박스로 다른 배역 악보를 추가 표시한다. | 선택/해제 시 OSMD 표시가 즉시 갱신된다. | OSMD visibility 제어
REQ-A-004 | A | MVP | P0 | Member | MR/가이드 재생 | MR 또는 단순 피아노 가이드를 들으며 연습할 수 있다. | 재생/정지/구간 이동이 가능하고 녹음 중 모니터링된다. | Tone.js 또는 native audio
REQ-A-005 | A | MVP | P0 | Member | 목소리 단독 녹음 | 사용자는 MR/가이드를 들으면서 본인 목소리만 녹음한다. | 저장 파일에 MR/가이드 소리가 포함되지 않는다. | MediaRecorder, echo leakage 주의
REQ-A-006 | A | MVP | P0 | Member | 연습 녹음 저장 | 녹음 파일과 메타데이터를 Supabase Storage/DB에 저장한다. | 녹음 완료 후 날짜/시간 기준 목록에 나타난다. | WAV 우선, MP3 변환은 후속 가능
REQ-A-007 | A | MVP | P1 | Member | 연습 녹음 재생 | 저장된 연습 녹음을 목록에서 재생한다. | 목록에서 재생/삭제가 가능하다. | Storage signed/public 정책 결정
REQ-B-001 | B | MVP | P0 | Member | 숙제 제출 | 연습 녹음 중 하나를 특정 주차 숙제로 제출한다. | 제출 후 Homework 타입 또는 제출 관계로 식별된다. | Recordings.type 또는 Submission 테이블 검토
REQ-B-002 | B | MVP | P0 | Director | 제출 현황 조회 | 연출가는 곡/주차별 제출자, 미제출자를 확인한다. | 주차별 현황에서 사용자별 상태가 표시된다. | Assignments 기준 집계
REQ-B-003 | B | MVP | P1 | Director | 제출 녹음 청취 | 연출가는 제출된 녹음을 바로 재생한다. | 제출 목록에서 파일 재생이 가능하다. | 권한/RLS 필수
REQ-B-004 | B | MVP | P1 | Admin | 과제 생성 | 관리자는 곡과 주차를 선택해 과제를 생성한다. | 과제 생성 후 부원 화면에 표시된다. | Assignments
REQ-B-005 | B | MVP | P2 | Member | MR only 모드 | 과제별로 MR만 듣고 제출하도록 설정할 수 있다. | is_mr_only_mode가 true면 가이드 설정이 제한된다. | 운영 정책 확인 필요
REQ-C-001 | C | Phase 2 | P0 | Member | Global Clock 동기화 | 가이드 피아노, 대표본, 본인 녹음이 Tone.Transport 기준으로 동기화된다. | 재생 시작/일시정지/seek 시 모든 트랙이 같은 위치로 이동한다. | Audio latency 보정 핵심
REQ-C-002 | C | Phase 2 | P0 | Member | 믹싱 콘솔 | 트랙별 mute/solo/volume UI를 제공한다. | 각 트랙의 GainNode 값이 UI 조작과 일치한다. | Zustand audio state
REQ-C-003 | C | Phase 2 | P1 | Member | 피아노 가이드 Synth | MusicXML note 데이터를 Tone.js synth 이벤트로 변환한다. | 템포/박자에 맞춰 단순 피아노 가이드가 재생된다. | MusicXML parser abstraction
REQ-C-004 | C | Phase 2 | P1 | Member | Latency calibration | 녹음/재생 지연값을 보정하는 내부 기준을 둔다. | 캘리브레이션 값 적용 시 파형 시작점 오차가 허용 범위 내다. | 기기별 편차 고려
REQ-D-001 | D | Phase 3 | P0 | Director | 타임라인 코멘트 | 파형 특정 초 지점에 코멘트를 남긴다. | 댓글 클릭 시 해당 위치로 이동하고 재생 가능하다. | Wavesurfer markers/regions
REQ-D-002 | D | Phase 3 | P1 | Member | 피드백 조회 | 부원은 본인 제출물의 타임라인 피드백을 확인한다. | 코멘트 리스트와 파형 위치가 동기화된다. | Comments
REQ-D-003 | D | Phase 3 | P1 | Member | 대표본 신청 | 부원이 본인 녹음본을 대표본 후보로 신청한다. | 신청 후 Pending 상태로 표시된다. | RepRequests
REQ-D-004 | D | Phase 3 | P0 | Director | 대표본 승인 | 연출가는 대표본 신청을 승인/반려한다. | 승인 시 해당 녹음이 곡/배역의 대표본으로 사용된다. | is_representative 관리

## Feature Spec
기능 명세서 | 기능 명세서 | 기능 명세서 | 기능 명세서 | 기능 명세서 | 기능 명세서
개발자가 기능 단위로 업무를 분배할 수 있도록 모듈, 사용자, 데이터 의존성을 함께 정리했습니다. | 개발자가 기능 단위로 업무를 분배할 수 있도록 모듈, 사용자, 데이터 의존성을 함께 정리했습니다. | 개발자가 기능 단위로 업무를 분배할 수 있도록 모듈, 사용자, 데이터 의존성을 함께 정리했습니다. | 개발자가 기능 단위로 업무를 분배할 수 있도록 모듈, 사용자, 데이터 의존성을 함께 정리했습니다. | 개발자가 기능 단위로 업무를 분배할 수 있도록 모듈, 사용자, 데이터 의존성을 함께 정리했습니다. | 개발자가 기능 단위로 업무를 분배할 수 있도록 모듈, 사용자, 데이터 의존성을 함께 정리했습니다.
기능 ID | 기능/모듈 | 상세 설명 | 주 사용자 | 주요 데이터/상태 | 릴리즈
F-01 | 로그인/권한 | Supabase Auth 기반 로그인, 역할별 화면 접근 제어 | Admin/Director/Member | Users.role | MVP
F-02 | Google Drive 파일 연동 | Drive의 MusicXML/PDF/MR 파일을 선택 또는 URL로 등록하고 앱에서 사용 | Admin/Director | Google Drive file id, MusicalNumbers | MVP
F-03 | 곡 관리 | 뮤지컬 넘버의 MusicXML/PDF/MR 등록 및 메타데이터 관리 | Admin/Director | MusicalNumbers | MVP
F-04 | 배역 관리 | 곡별 배역 생성과 멤버-배역 연결 | Admin/Director | MemberRoles | MVP
F-05 | 악보 뷰어 | OSMD 렌더링, 본인 배역 기본 표시, 다중 배역 토글 | Member | MusicalNumbers.xml_url, MemberRoles | MVP
F-06 | 연습 플레이어 | MR/가이드 재생, 기본 seek/play/pause, 녹음 중 모니터링 | Member | mr_url | MVP
F-07 | 녹음 저장 | 목소리 단독 녹음, 파일 업로드, 날짜별 연습 로그 | Member | Recordings | MVP
F-08 | 숙제 제출 | 연습 녹음 선택 후 과제 제출, 제출 상태 표시 | Member | Assignments, Recordings | MVP
F-09 | 숙제 대시보드 | 주차/곡별 제출 현황, 제출 음원 청취 | Director | Assignments, Recordings, Users | MVP
F-10 | 멀티트랙 동기화 | Tone.Transport 기반 다중 오디오 트랙 동기화 | Member | Recordings.is_representative | Phase 2
F-11 | 믹싱 콘솔 | 트랙별 Mute/Solo/Volume 조절 | Member | Zustand audio store | Phase 2
F-12 | 피아노 Synth | MusicXML note 이벤트를 Tone.js synth로 변환 | Member | MusicXML parser output | Phase 2
F-13 | 타임라인 피드백 | Wavesurfer 파형 위 특정 지점 코멘트 | Director/Member | Comments | Phase 3
F-14 | 대표본 승인 | 대표본 신청, 승인, 공식 가이드 등록 | Director/Member | RepRequests, Recordings | Phase 3

## Data Schema
Supabase 데이터 구조 초안 | Supabase 데이터 구조 초안 | Supabase 데이터 구조 초안 | Supabase 데이터 구조 초안 | Supabase 데이터 구조 초안
실제 SQL 작성 전 협업용 논리 스키마입니다. RLS 정책과 Storage bucket 설계는 별도 상세화가 필요합니다. | 실제 SQL 작성 전 협업용 논리 스키마입니다. RLS 정책과 Storage bucket 설계는 별도 상세화가 필요합니다. | 실제 SQL 작성 전 협업용 논리 스키마입니다. RLS 정책과 Storage bucket 설계는 별도 상세화가 필요합니다. | 실제 SQL 작성 전 협업용 논리 스키마입니다. RLS 정책과 Storage bucket 설계는 별도 상세화가 필요합니다. | 실제 SQL 작성 전 협업용 논리 스키마입니다. RLS 정책과 Storage bucket 설계는 별도 상세화가 필요합니다.
테이블 | 컬럼 | 타입 | 제약/관계 | 설명
users | id | uuid | PK, auth.users 연동 | Supabase Auth user id
users | name | text | not null | 표시 이름
users | role | enum | Admin/Director/Member | 권한 분기
musical_numbers | id | uuid | PK | 곡 ID
musical_numbers | musical_title | text | not null | 작품명
musical_numbers | number_title | text | not null | 넘버명
musical_numbers | xml_url | text | nullable | MusicXML Storage URL
musical_numbers | pdf_url | text | nullable | PDF 악보 URL
musical_numbers | mr_url | text | nullable | MR 음원 URL
musical_numbers | xml_mime_type | text | nullable | MusicXML MIME type
musical_numbers | pdf_mime_type | text | nullable | PDF MIME type
musical_numbers | mr_mime_type | text | nullable | MR MIME type
musical_numbers | drive_xml_file_id | text | nullable | Google Drive MusicXML file id
musical_numbers | drive_pdf_file_id | text | nullable | Google Drive PDF file id
musical_numbers | drive_mr_file_id | text | nullable | Google Drive MR/audio file id
member_roles | id | uuid | PK | 배역 ID
member_roles | number_id | uuid | FK musical_numbers.id | 곡별 배역
member_roles | name | text | not null | 예: Hikaru, Ensemble
recordings | id | uuid | PK | 녹음 ID
recordings | user_id | uuid | FK users.id | 녹음자
recordings | role_id | uuid | FK member_roles.id | 대상 배역
recordings | file_url | text | not null | Storage URL
recordings | file_ext | text | not null | 예: webm, wav
recordings | mime_type | text | not null | 예: audio/webm
recordings | sync_source_format | text | not null default 'wav' | 동기화 기준 원본 포맷
recordings | mp3_export_url | text | nullable | 다운로드/외부 공유용 MP3 변환본
recordings | duration_sec | numeric | nullable | 녹음 길이
recordings | type | enum | Practice/Homework | 연습/숙제 구분
recordings | is_representative | boolean | default false | 대표본 여부
rep_requests | id | uuid | PK | 대표본 신청 ID
rep_requests | recording_id | uuid | FK recordings.id | 신청 녹음
rep_requests | status | enum | Pending/Approved/Rejected | 승인 상태
comments | id | uuid | PK | 코멘트 ID
comments | recording_id | uuid | FK recordings.id | 대상 녹음
comments | author_id | uuid | FK users.id | 작성자
comments | timestamp_sec | numeric | not null | 파형 위치 초
comments | content | text | not null | 피드백 내용
assignments | id | uuid | PK | 과제 ID
assignments | number_id | uuid | FK musical_numbers.id | 대상 곡
assignments | week_no | int | not null | 주차
assignments | is_mr_only_mode | boolean | default false | MR only 설정

## Timeline
개발 일정 Timeline | 개발 일정 Timeline | 개발 일정 Timeline | 개발 일정 Timeline | 개발 일정 Timeline | 개발 일정 Timeline | 개발 일정 Timeline | 개발 일정 Timeline | 개발 일정 Timeline
기준 시작일은 2026-05-23입니다. 2026-05-25에 A+B thin pilot을 배포하고, 2026-06-05까지 2주 MVP를 안정화하는 일정입니다. | 기준 시작일은 2026-05-23입니다. 2026-05-25에 A+B thin pilot을 배포하고, 2026-06-05까지 2주 MVP를 안정화하는 일정입니다. | 기준 시작일은 2026-05-23입니다. 2026-05-25에 A+B thin pilot을 배포하고, 2026-06-05까지 2주 MVP를 안정화하는 일정입니다. | 기준 시작일은 2026-05-23입니다. 2026-05-25에 A+B thin pilot을 배포하고, 2026-06-05까지 2주 MVP를 안정화하는 일정입니다. | 기준 시작일은 2026-05-23입니다. 2026-05-25에 A+B thin pilot을 배포하고, 2026-06-05까지 2주 MVP를 안정화하는 일정입니다. | 기준 시작일은 2026-05-23입니다. 2026-05-25에 A+B thin pilot을 배포하고, 2026-06-05까지 2주 MVP를 안정화하는 일정입니다. | 기준 시작일은 2026-05-23입니다. 2026-05-25에 A+B thin pilot을 배포하고, 2026-06-05까지 2주 MVP를 안정화하는 일정입니다. | 기준 시작일은 2026-05-23입니다. 2026-05-25에 A+B thin pilot을 배포하고, 2026-06-05까지 2주 MVP를 안정화하는 일정입니다. | 기준 시작일은 2026-05-23입니다. 2026-05-25에 A+B thin pilot을 배포하고, 2026-06-05까지 2주 MVP를 안정화하는 일정입니다.
단계 | 작업명 | 시작일 | 종료일 | 기간(영업일) | 주요 산출물 | 범위 | 상태 | 진척률 | Phase | Duration | Scope
D0 | 범위 확정/스캐폴딩 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 1 | Next.js/Supabase 프로젝트 생성, env, 라우팅, 기본 UI shell | A+B | Planned MVP | 0% | D0 | 1 | A+B
D1 | 데이터/Auth/Drive/Storage | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | Google OAuth, 핵심 테이블, Drive 파일 참조, Storage bucket, 샘플 곡/과제 seed | A+B | Planned MVP | 0% | D1 | 1 | A+B
D2 | 1차 파일럿 배포 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Google 로그인, Drive 악보/PDF 표시, MR 재생, 브라우저 녹음 저장, 숙제 제출, 배포 URL | A+B | Planned MVP | 0% | D2 | 1 | A+B
W1-1 | 악보/배역 UX 보강 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2 | OSMD MusicXML 렌더링, 본인 배역 기본 표시, 다중 배역 체크박스 | A | Planned MVP | 0% | W1-1 | 2 | A
W1-2 | 연습 로그/제출 안정화 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2 | 연습 녹음 목록, 삭제/재생, 숙제 제출 상태, 기본 예외 처리 | A+B | Planned MVP | 0% | W1-2 | 2 | A+B
W2-1 | 연출가 대시보드 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | 곡/주차별 제출 현황, 제출 음원 재생, 미제출자 확인 | B | Planned MVP | 0% | W2-1 | 2 | B
W2-2 | 권한/QA/모바일 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2 | RLS 점검, 모바일 녹음 테스트, 권한/파일 접근 검증 | A+B | Planned MVP | 0% | W2-2 | 2 | A+B
W2-3 | 2주 MVP 릴리즈 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 파일럿 피드백 반영, 버그 수정, 운영 가이드, MVP 릴리즈 | A+B | Planned MVP | 0% | W2-3 | 1 | A+B
Later-1 | 멀티트랙 동기화 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | Tone.Transport 동기화, 믹싱 콘솔, 지연 보정 PoC | C | Planned Later | 0% | Later-1 | 10 | C
Later-2 | 피드백/대표본 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | Wavesurfer 타임라인 코멘트, 대표본 신청/승인 | D | Planned Later | 0% | Later-2 | 10 | D

## Risks & Decisions
리스크 및 주요 의사결정 | 리스크 및 주요 의사결정 | 리스크 및 주요 의사결정 | 리스크 및 주요 의사결정 | 리스크 및 주요 의사결정 | 리스크 및 주요 의사결정
구현 전 팀 합의가 필요한 기술 리스크와 현재 권장 결정을 정리했습니다. | 구현 전 팀 합의가 필요한 기술 리스크와 현재 권장 결정을 정리했습니다. | 구현 전 팀 합의가 필요한 기술 리스크와 현재 권장 결정을 정리했습니다. | 구현 전 팀 합의가 필요한 기술 리스크와 현재 권장 결정을 정리했습니다. | 구현 전 팀 합의가 필요한 기술 리스크와 현재 권장 결정을 정리했습니다. | 구현 전 팀 합의가 필요한 기술 리스크와 현재 권장 결정을 정리했습니다.
ID | 항목 | 내용 | 심각도/유형 | 관련 범위 | 대응/결정
R-001 | Audio Latency | 브라우저/기기별 녹음과 재생 지연이 달라 멀티트랙 동기화 품질 저하 | High | C | MVP에서는 단순 녹음 저장으로 제한하고 Phase 2에서 캘리브레이션/오프셋 보정 설계
R-002 | MusicXML Parsing | 파트명/보컬 라인 구조가 파일마다 달라 배역 필터링이 흔들릴 수 있음 | High | A | 샘플 MusicXML 3종 이상으로 파서 테스트, 파트 매핑 테이블 운영
R-003 | Recording Leakage | 이어폰 미사용 시 MR/가이드가 마이크에 유입될 수 있음 | Medium | A | UI 안내, 녹음 전 체크, 추후 echo cancellation 옵션 검토
R-004 | Storage/RLS | 녹음 파일 접근 권한이 잘못되면 개인정보/저작권 문제가 생김 | High | A+B | Supabase RLS와 signed URL 정책을 MVP 전 검증
R-005 | Mobile Browser Support | iOS/Android 브라우저별 MediaRecorder 지원과 권한 UX 차이 | Medium | A | 우선 지원 브라우저 명시, 기기별 QA 체크리스트 운영
R-006 | Google Drive Permission | Drive 파일 접근 권한/공유 설정/토큰 만료로 악보나 MR 로딩 실패 가능 | High | A+B | drive.readonly OAuth scope, 파일 ID 저장, 실패 시 관리자 재연결/수동 업로드 fallback 제공
R-007 | Google OAuth Domain Policy | 개인 Gmail과 조직 계정을 함께 쓰면 접근 제어가 느슨해질 수 있음 | Medium | Auth | 허용 이메일 목록 또는 도메인 allowlist를 users 테이블과 RLS에서 검증
R-008 | File Format Compatibility | 브라우저/OS별 audio, MediaRecorder, MusicXML 지원 포맷이 달라 재생 또는 렌더링 실패 가능 | High | A+B | MVP 허용 확장자를 제한하고 MIME type/content validation, PDF fallback, WAV 변환 정책을 둠
R-009 | WAV File Size | WAV 원본은 용량이 커서 업로드 시간과 Storage 비용이 증가할 수 있음 | Medium | A+B | 녹음 길이 제한, 업로드 진행률, 추후 MP3 export/background conversion 적용
D-001 | 녹음 원본 포맷 | 동기화 정확도를 위해 사용자 녹음 원본은 WAV로 저장 | Decision | A | MP3는 손실 압축과 인코딩 지연 때문에 sync 원본으로 쓰지 않음
D-005 | MP3 사용 범위 | MP3는 다운로드와 외부 업로드용 파생 포맷으로 사용 | Decision | A+B | 업로드 MP3는 오프셋 보정 대상이며, 내부 대표 sync 기준은 WAV 우선
D-004 | Drive 원본 처리 | MVP에서는 Drive file id와 메타데이터를 저장하고 필요 시 앱에서 읽는다 | Decision | A+B | 저작권/공유 범위가 민감하면 Supabase Storage로 서버 복사하는 옵션 검토
D-002 | 대표본 승인 방식 | 승인된 녹음 1개를 role 단위 representative로 사용 | Decision | D | 동시 승인 충돌을 DB 제약 또는 트랜잭션으로 방지
D-003 | 숙제 데이터 모델 | 초기에는 Recordings.type=Homework로 단순화, 필요 시 submissions 테이블 분리 | Decision | B | 제출 이력/재제출 정책이 복잡해지면 분리